## Föreningsplan
|  | Ansvarig | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | V29 | V30 | V31 | V32 | V33 | V34 | V35 | V36 | V37 | V38 | V39 | V40 | V41 | V42 | V43 | V44 | V45 | V46 | V47 | V48 | V49 | V50 | V51 | V52
1 | Starta en projektgrupp - Interimstyrelse | Föreningen
2 | Föreningsbildning via bolagsverket | Föreningen
3 | Arrangera lokalt informationsmöte | Föreningen
4 | Bidragsansökan | Föreningen
5 | Möte med förening - Genomgång FFH-projekt | Tillsammans
6 | Tillgängliggör delar av FFH-föreningsportal | byNet
7 | Medlemsvärvning (stormöten/dörrknackning) | Föreningen
8 | För över medlemmar till byNet via digitalt verktyg (portalen) | Tillsammans
9 | Ta fram en grov projektering och en kostnadskalkyl | byNet
10 | Projektering nummer 1 | byNet
11 | Upphandling systemleverantör | Föreningen
12 | Systemleveransavtal tecknas | Tillsammans
13 | Öppna upp hela FFH-föreningsportal | byNet
14 | Förening organiseras/Grov tidplan för FFH-projektet | Tillsammans
15 | Information projektering med områdesrepresentanter | byNet
16 | Genomgång projektering tillsammans med markägare | Föreningen
17 | Avrapportering justeringar via FFH Justeringsverktyg | Föreningen
18 | Projektering nummer 2 (Nya medlemmar) | byNet
19 | Stämmobeslut | Föreningen
20 | Förberedelse tillståndsansökningar TRV/LST/Kommun | byNet
21 | Ansökan (LST/Strandskydd/SFV/Kommun) | Föreningen
22 | Justeringar (LST/Strandskydd/SFV/Kommun) | byNet
23 | Ekonomiska rutiner - Försäkringar av tredjeman etc. | Föreningen
24 | Avrapportering justeringar via FFH Justeringsverktyg | Föreningen
25 | Projektering nummer 3 (Nya medlemmar) | byNet
26 | Anslutningsavtal | Föreningen
27 | Upphandling markentreprenad | Tillsammans
28 | Avtal med upphandlad markentreprenör | Föreningen
29 | Nod- & fiberdimensionering | Tillsammans
30 | Tidsplan Produktion | Tillsammans
31 | Betalning av insats (delbetalning) | Föreningen
32 | Markavtal tecknas med markägare | Föreningen
33 | Information installation - Föreningsmöte | Tillsammans
34 | Avrapportering justeringar via FFH Justeringsverktyg | Föreningen
35 | Projektering nummer 4 (Nya medlemmar) | byNet
36 | Upphandling Operatör tjänster (KO) | Tillsammans
37 | Avtal Operatör tjänster (KO) | Föreningen
38 | Uppstartsmöte markentreprenad | Tillsammans
39 | BAS-P/U, avtal arbetsmiljöansvar (Markentreprenör) | byNet
40 | Leverans av arbetsmiljöplan (Markentreprenör) | byNet
41 | Skapa konto på Ledningskollen | Föreningen
42 | Dagsverken tex. stakning av grävsträckor i fält, röjning etc. | Föreningen
43 | Utsättning av ledningar (el & tele mm.) | Föreningen
44 | Materialleverans | byNet
45 | Start av markentreprenad (grävning & tryckning ect.) | Tillsammans
46 | Fastighetsanslutningar monteras | Föreningen
47 | GPS-inmätning (ev. via Metria) | Föreningen
48 | Märkning i skåp (lecakulor & snökäppar) | Föreningen
49 | Delbesikning markentreprenad | Tillsammans
50 | Revidering av projektering efter GPS-data | byNet
51 | Projektering nummer 5 (Nya medlemmar) | byNet
52 | Avstämning fiberdimensionering (låser projektering) | Tillsammans
53 | Anslutningslistor till kommunikationsoperatören | Föreningen
54 | Uppstartsmöte installation (blåsning/svetsning) | byNet
55 | BAS-P/U, avtal arbetsmiljöansvar (installatören) | byNet
56 | Leverans av arbetsmiljöplan (installatören) | byNet
57 | Materialleverans av fiber | byNet
58 | Kabelinstallation | byNet
59 | Fibersvetsning | byNet
60 | Kontrollmätning av fibernätet | byNet
61 | Delbesiktning installation | Tillsammans
62 | Driftsättning av fibernätet | byNet
63 | Dokumentation | byNet
64 | Registrera nätet på Ledningskollen | Tillsammans
65 | Upphandlning av service och underhåll | Föreningen
66 | Slutbesiktning | Tillsammans
67 | Inskrivning Lantmäteriet (fastighetsregister/ledningsrätt) | Föreningen
68 | Avstämning insatsbelopp | Föreningen
69 | Projektavslut | Tillsammans

## Område 1
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | ANSVARIG | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | V29 | V30 | V31 | V32 | V33 | V34 | V35 | V36 | V37 | V38 | V39 | V40 | V41 | V42 | V43 | V44 | V45 | V46 | V47 | V48 | V49 | V50 | V51 | V52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

## Område 2
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | ANSVARIG | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | V29 | V30 | V31 | V32 | V33 | V34 | V35 | V36 | V37 | V38 | V39 | V40 | V41 | V42 | V43 | V44 | V45 | V46 | V47 | V48 | V49 | V50 | V51 | V52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Område 3
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | ANSVARIG | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | V29 | V30 | V31 | V32 | V33 | V34 | V35 | V36 | V37 | V38 | V39 | V40 | V41 | V42 | V43 | V44 | V45 | V46 | V47 | V48 | V49 | V50 | V51 | V52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Område 4
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | ANSVARIG | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | V29 | V30 | V31 | V32 | V33 | V34 | V35 | V36 | V37 | V38 | V39 | V40 | V41 | V42 | V43 | V44 | V45 | V46 | V47 | V48 | V49 | V50 | V51 | V52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Område 5
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | ANSVARIG | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | V29 | V30 | V31 | V32 | V33 | V34 | V35 | V36 | V37 | V38 | V39 | V40 | V41 | V42 | V43 | V44 | V45 | V46 | V47 | V48 | V49 | V50 | V51 | V52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Område 6
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | ANSVARIG | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | V29 | V30 | V31 | V32 | V33 | V34 | V35 | V36 | V37 | V38 | V39 | V40 | V41 | V42 | V43 | V44 | V45 | V46 | V47 | V48 | V49 | V50 | V51 | V52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Område 7
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | ANSVARIG | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | V29 | V30 | V31 | V32 | V33 | V34 | V35 | V36 | V37 | V38 | V39 | V40 | V41 | V42 | V43 | V44 | V45 | V46 | V47 | V48 | V49 | V50 | V51 | V52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Område 8
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | ANSVARIG | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | V29 | V30 | V31 | V32 | V33 | V34 | V35 | V36 | V37 | V38 | V39 | V40 | V41 | V42 | V43 | V44 | V45 | V46 | V47 | V48 | V49 | V50 | V51 | V52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Område 9
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | ANSVARIG | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | V29 | V30 | V31 | V32 | V33 | V34 | V35 | V36 | V37 | V38 | V39 | V40 | V41 | V42 | V43 | V44 | V45 | V46 | V47 | V48 | V49 | V50 | V51 | V52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Område 10
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | ANSVARIG | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | V29 | V30 | V31 | V32 | V33 | V34 | V35 | V36 | V37 | V38 | V39 | V40 | V41 | V42 | V43 | V44 | V45 | V46 | V47 | V48 | V49 | V50 | V51 | V52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25